***Přítomni:   
KMAS, Posázaví o.p.s.,*** *Bohuslava Zemanová;* ***PMAS 1, Rakovnicko o.p.s.,*** *Radomír Dvořák;* ***PMAS 2, Lípa pro venkov z.s.,*** *Bc. Vanda Kubínová;* ***PMAS 3, Region Pošembeří o.p.s.,*** *Mgr. Miloslav Oliva, Jana Tůmová, Ing. Šárka Pučálková, Petra Ištvániková;* ***PMAS 4, Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o.,*** *Ing. Martin Kouba;* ***PMAS 5, Brdy - Vltava o.p.s.,*** *Ing. Petra Svojtková, Kateřina Boukalová, Roman Dvořák;* ***PMAS 6, MAS Zálabí, z. s.,*** *Tereza Benešová;* ***PMAS 7, MAS Jihozápad o.p.s.,*** *Ing. Adéla Schmiedová, Martina Bláhová;* ***PMAS 8, MAS Vyhlídky, z.s.,*** *Mgr. Galina Čermáková, Marcela Pánková;* ***PMAS 9, MAS Brdy, z.ú.,*** *Diana Burešová, Helena Kosová;* ***PMAS 10, MAS Střední Polabí o.s.*** *Olga Fábry, Barbora Roušarová;* ***PMAS 11, MAS Sedlčansko, o.p.s.,*** *Štěpánka Barešová, Přemek Růžička;* ***PMAS 12, MAS Nad Prahou o.p.s.,*** *Iva Sieberová, Michaela Zemanová, Petr Doubrava.*

***Host:*** *Posázaví o.p.s., Václav Pošmurný*

**Informace k realizaci projektu**

* Schválení projektu a podpis Dohody se SZIF> aktuální stav
* KMAS připravila vzorovou Žádost o proplacení včetně soupisky a doprovodných příloh. *Vzor soupisky dostaly PMAS po zasedání emailem.*
* Po podpisu DOHODY bude možnost vygenerovat žádost o proplacení z portálu
* Jakékoliv změny PMAS zašlou na zemanova@posazavi.com, KMAS připraví hlášení a odešle na SZIF **do 15. 5. 2015.**
* PMAS začátkem června **od 1. 6. do 10. 6. 2015 =** nejpozději, předloží Žádosti o proplacení včetně všech příloh KMAS > Posázaví o.p.s. ke kontrole. PMAS si telefonicky domluví termín předání s Bohunkou Zemanovou.
* Kontrolu budou provádět v kanceláři Posázaví Marie Škvorová, Vanda Kubínová a Martin Kouba.
* KMAS připraví za celý projekt společné výstupy, prezenční listiny, zápisy
* Všechny spolupracující PMAS doplní na své weby zápisy ze setkání, fotografie

**Zpracování výstupu projektu Spolupráce**

* Prezentace jednotlivých MAS na přidělené téma. Každá partnerská MAS dostala přidělený indikátor, na který připravila návrh podle čeho, jak a jakým množstvím se bude hodnotit. V rámci zpracování bylo možné i přeformulovat texty, přidávat či odebírat texty v návaznosti na efektivní výstup práce. > 23. 4. 2015
* Finalizace indikátorů hodnocení a monitoringu, sestavení hodnocení a příprava prezentace výstupů proběhne **15. 5. 2015, Benešov**
* Prezentace výstupů **8. 6. 2015,** v Hotelu Akademie Naháč, Komorní Hrádek 277, Chocerady.

**Úkoly:**

* Jakékoliv změny PMAS zašlou na [zemanova@posazavi.com](mailto:zemanova@posazavi.com) KMAS připraví hlášení a odešle na SZIF.
* Poslat Martinovi Koubovi do **30. 4. 2015** výstupy z dnešního jednání, Martin připraví souhrn a pošle pro finální zpracování do 14. 6. 2015 nejpozději
* PMAS začátkem června **od 1. 6. do 10. 6. 2015 =** nejpozději, předloží Žádosti o proplacení včetně všech příloh KMAS > Posázaví o.p.s. ke kontrole. PMAS si telefonicky domluví termín předání s Bohunkou Zemanovou. Kontrolu budou provádět v kanceláři Posázaví Marie Škvorová, Vanda Kubínová a Martin Kouba.
* Všechny spolupracující MAS doplní na své weby zápisy ze setkání **do 15. 5. 5015.**
* Brdy-Vltava pošle výstup, zápis, info a fotografie ze semináře konaného 23. 4. 2015 pro další vyvěšení na webových stránkách PMAS
* Každá PMAS musí mít aktualizované webové stránky, nový termín splnění úkolu do **15. 5. 2015**

***DOPLNIT***[*http://www.strednipolabi.cz*](http://www.strednipolabi.cz)

[*http://www.strednipolabi.cz/index.php/evaluace-a-monitoring-strategi*](http://www.strednipolabi.cz/index.php/evaluace-a-monitoring-strategi)

*doplnit zápis, chybí z 25. 3. 2015 >* [*http://leader.posazavi.com/cz/article.asp?article\_id=5466*](http://leader.posazavi.com/cz/article.asp?article_id=5466)

***VŠE DOPLNĚNO a v pořádku***

*http://leader.posazavi.com*

*http://www.mas-rakovnicko.cz*

*http://www.lipaprovenkov.cz*

*http://www.posemberi.cz*

*http://www.mezihrady.cz*

*http://www.brdy-vltava.cz*

*http://www.maszalabi.eu*

*http://www.masjihozapad.cz*

*http://www.vyhlidky.eu*

*http://www.masbrdy.cz*

*http://www.mas-sedlcansko.eu*

*http://www.nadprahou.eu*

**Termíny a náplň dalších setkání**

* **15. 5. 2015, od 9 hodin, Benešov, zasedací místnost Posázaví o.p.s. >>** Finalizace indikátorů hodnocení a monitoringu, sestavení hodnocení a příprava prezentace výstupů
* **15. 5. 2015, od 9 hodin, Benešov, zasedací místnost Posázaví o.p.s. >> pracovní setkání k vyúčtování dotace**
* **8. 6. 2015** **v Hotelu Akademie Naháč**, >> Prezentace výstupu projektu spolupráce, Komorní Hrádek 277, Chocerady

*Zapsala: Bohuslava Zemanová*

*Kokořín 23. 4. 2015*